

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обучению в школе по ООП ФГОС НОО ОУ. |  |  |  |
| 1.8 | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО в 2014-2015 уч.г. и обсуждение задач на 2015-2016 уч.г. | Апрель-май 2016 г. | Исаенко Р.М.. | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2015-2016 уч.г. |
| 1.9. | Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО в 2015-2016 уч.г. | Май-июнь 2016г. | Исаенко Р.М. | Проект плана-графика реализации ФГОС НОО на 2015-2016 уч.г. |
| 2. | **Нормативно-правовое обеспечение** |
| 2.1. | Ознакомление с Уставом ОУ работников ОУ и родителей. | сентябрь 2015г | Директор, классные руководители |  |
| 2.2. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-х классов  | Август-сентябрь 2015г | Директор, классные руководители | Заключенные договора |
| 2.3. | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | Не реже чем раз в неделю | Грибановская К.П. | Информация для стендов и сайта ОУ, совещаний, педагогических советов |
| 2.4. | Анализ исполнения документов работниками ОУ:- положение о НСОТ;- положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации;- должностные инструкции учителей начальных классов, учителей-предметников, заместителя по УВР, психолога, педагога;- ООП НОО. | Ежеквартально | Грибановская К.П..Исаенко Р.М. | Аналитические справки, предложения по совершенствованию содержания нормативных актов |
| 3. | **Финансово-экономическое обеспечение** |
| 3.1. | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4-х классов | До 5 сентября2015г. | Библиотекарь, учителя, работающие на первых классах | Отчет |
| 3.2. | Проверка обеспеченности учителей 1-4-х классов методическими рекомендациями и учебными пособиями по каждому УУД | До 25 августа 2015 г. | Исаенко Р.М. библиотекарь | Аналитическая справка, предложения по закупке методической литературы. |
| 3.3. | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом закупок 2011 - 2014 года и необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО для 1-4 классов:- количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке;- анализ работы Интернет-ресурсов;- условий для реализации внеурочной деятельности;учебной и учебно-методической литературы. | Октябрь-ноябрь 2015г. | Директор,. библиотекарь, учителя 1-4-х | База данных по материально-техническому обеспечению ОУ, база учебной и учебно-методической литературы ОУ, аналитическая справка, финансово-экономическое предложения по обновлению материально-технической и учебной баз ОУ |
| 3.4. | Корректировка и утверждение сметы ОУ на 2014 год, плана закупок на 2015 г. | Ноябрь 2015 г. | Директор, завхоз | Утвержденная смета ОУ, план закупок на 2016 г. |
| 3.5. | Подготовка к 2016-2017 уч.г.:- инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС НОО в части будущих 1-4-х классов;- составление проекта сметы и плана закупок на 2014 г.  | Март 2016г.Апрель-май 2016г. | Заместитель директора по АХЧ, учителя 1- 4-х классов | Дополнение базы данных по материально-техническому обеспечению ОУ, базы учебной и учебно-методической литературы ОУ, аналитическая справка, сметы и планы закупок |
| 3.6. | Проведение тарификации педагогических работников на 2016-2017 уч.г. с учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО | Май 2016 г. | Директор | Тарификация 2016-2017 уч.г. |
| 4. | **Кадровое обеспечение** |
| 4.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2014-2015 уч.г. | Август 2016 г. | Директор | Штатное расписание |
| 4.2. | Составление прогноза обеспечения кадрами на 2015 год и перспективу | Сентябрь 2015гАпрель 2016 г. | Директор | План работы по заполнению выявленных вакансий |
| 4.3. | Составление заявки на обучение на региональном уровне педагогических работников ОУ: учителей начальных классов будущих первоклассников | Апрель 2016г. | Исаенко Р.М. Медведева Л.В. | Заявка |
| 4.4. | Составление и утверждение плана-график педагогических работников ОУ на повышение квалификации и изучение опыта других школ | Август 2015г.Декабрь 2015 г. | Исаенко Р.М. | План-график на 2015- 2016 уч.г. |
| 4.5. | Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС НОО (круглый стол по внедрению ОРКСЭ и семинар ) | Декабрь 2015г.Апрель 2016г. | Исаенко Р.М. | Аналитическая справка, предложения по совершенствованию управления реализации ФГОС НОО |
| 4.6. | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС НОО в 2016-2017уч.г. | Апрель 2016г. | Исаенко Р.М. | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2015-2016 уч.г. |
| 4.7. | Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических работников ОУ | В течение учебного года | Директор | Предложения в план-график повышения квалификации |
| 4.8. | Сбор информации о педагогических работниках для сайта ОУ | Не реже чем, раз в четверть | Директор | Информация переданная ответственному за сайт ОУ |
| 4.9. | Организация работы кадровой комиссии по оценке качества работы педагогических работников, реализующих ФГОС НОО | В соответствии с Положением об оплате труда | Председатель комиссии | Приказы о назначении стимулирующих выплат (за интенсивность и качество работы, премии), решения о награждении |
| 5. | **Информационное обеспечение** |
| 5.1. | Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, обмену опытом | Ежемесячный просмотр информации | Исаенко Р.М. | Функционирующий канал; статистика посещаемости сайта; ежемесячный анализ проблем, вынесенных на обсуждение; рекомендации по использованию размещенного опыта |
| 5.2. | Сопровождение разделов (страничек) сайта ОУ по вопросам ФГОС:- нормативные документы ФГОС; | В соответствии с регламентом и планом работы сайта ОУ (но не реже чем 2 раза в месяц) | Исаенко Р.М. | Обновленная на сайте информация, количество посещений |
| 5.3. | Проведение родительских собраний для обучающихся 1-4-х классов по темам:- УУД как основа результатов реализации ФГОС НОО. Роль родителей в формировании УУД - результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе. - итоги обучения по ФГОС НОО за первое полугодие и задачи на второе полугодие.- о мониторинге планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4-х классах.- итоги обучения в 1-4-х классах. Особенности обучения по ФГОС НОО во 2-4-х классах (в т.ч. проведение опроса мнения родителей о ФГОС НОО, выявление уровня их удовлетворенности результатами и условиями обучения)* Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников
 | Сентябрь 2015 г.Ноябрь 2015г.Январь 2016г.Март 2016г.Апрель-май 2016.гОктябрь 2015 апрель 2016 | Исаенко Р.М., учителянач. классов | Протоколы родительских собраний, аналитическая справка по результатам опроса, предложения по совершенствованию реализации ФГОС НОО в 2015-206уч.г., общая информация на сайт ОУ |
| 5.4 | Обеспечение доступа учителей и детей к образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ | Постоянно | Лупандина Т.И. | Статистика по использованию компьютерной техники |
| 5.6. | Размещение на сайте публичного отчета ОУ, включающего:- итоги реализации ФГОС НОО в 2015-2016 уч.г. и задачи на 2016-2017 уч.г. | Май 2016г. | Директор Грибановская К.П. | Отчеты, размещенные на сайте ОУ |
| 5.7. | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО | Апрель-май 2016 г | Психолог, учителя 1-4 х классов, зам директора по ВР Королёва Л.М. | Аналитическая справка, предложения в план-график реализации ФГОС НОО на 2016-2017 уч.г. |
| 6. | **Методическое обеспечение** |
| 6.1. | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО по всем предметам 1-4 классов (по каждому УУД с учетом выбранных УМК) | Сентябрь 2015г.Декабрь 2015г. | Библиотекарь, учителя 1-4-х и | Аналитическая справка, заявка на приобретение литературы, максимально полный перечень учебной и учебно-методической литературы |
| 6.2. | Создание медиатеки:- электронные версии учебно-методической литературы в соответствии - банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся 1-4-х классов; | Обновление информации не реже, чем раз в четверть | Ответственный за сайт, заместитель директора, учителя 1-4-х кл. | Обновляемый электронный банк |
| 6.3. | Участие в методических днях (недель) в ОУ в течение учебного года:- формирование УУД: первый опыт (по предметно);- роль внеурочной деятельности в формировании УУД. | По плану ОУ | Заместитель директора, учителя 1-4х кл | Обобщенный опыт и методические рекомендации для учителей ОУ, |
| 6.4. | Организация индивидуального консультирования учителей | еженедельно | Заместители директора |  |
| 6.5. | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО в ОУ:- анализ работы учителей, педагогов, психолога, заместителя директора;- подготовка материалов для педагогического совета и публичного отчета | Май 2016 г. | Исаенко Р.М. Медведева Л.В. | Материалы для педагогического совета, материалы для публичного отчета |